中山大学中山眼科中心区庄院区树木迁移项目的用户需求

调研文件中用 “★” 符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，为实质性偏离，其调研文件无效。

为持续推进中山眼科中心区庄院区一号楼改造工作，院区内部分树木由于改造方案无法避让，需对区庄 17 棵树木进行迁出，其中有 9 棵在一号楼改造完成后需要进行回迁，17 棵迁出的树木均集中在一号楼范围内，此17棵树木胸径在8至53之间，其中有4棵为40以上。经调查拟将对范围内 17 株树木迁移至广州市番禺区长堤新村与亚运大道辅路交叉口园中园产研基地进行养护，迁移地距离项目建设地 37 公里。待项目建设好后挑选 9 株回迁至建设范围内绿地，绿地面积共为 635.68 平方米。其余树木则留在苗圃进行养护。

一、项目概况

1、项目名称：中山大学中山眼科中心区庄树木迁移项目 

2、服务区域：中山眼科中心区庄院区 

3、服务内容：树木迁移（迁出、运输、苗圃养护、回迁）、树木迁移报批申报资料编制报审、施工现场安全围蔽、修剪、断根处理、土球包装、苗木运输、绿化垃圾清运、树木切口防腐愈合处理、苗圃为期一年专业养护、回迁栽植、现场复原清理等树木迁移全链条相关工作。 

4、服务性质：本项目属于中山眼科中心区庄院区内的树木迁移专项服务。对院区内一号楼改造范围内无法避让的树木实施迁出、外运至指定苗圃养护，待院区改造完工后完成指定数量树木回迁栽植，包含报批资料编制报送、现场安全防护、绿化垃圾全部清运、树木伤口防腐愈合处理、苗圃养护、回迁栽植、施工现场清理一体化全链条式服务。 医院属于医疗场所，作业应尽量避开门诊高峰时段，严控施工噪音，最大限度降低对院内诊疗秩序干扰；施工现场必须设置硬质安全围挡，做好坠物、扬尘防护，防范施工伤及患者、家属及医护人员，落实医患安全防护各项措施。

5、服务范围： （1）对一号楼改造范围内共计 17 株乔木实施断根、起挖、土球打包、吊装外运；其中 9 株树木待院区改造完工后完成回迁栽植，剩余 8 株留存苗圃养护。此17棵树木胸径在8至53之间，其中有4棵为40以上。 （2）迁移配套作业：树木修剪、断根处理、伤口防腐处理；现场硬质围挡、安全警示布设；苗木吊装、密闭运输；现场绿化垃圾全部清运出场，施工场地清扫复原。 （3）苗圃养护：迁移苗木存放于指定苗圃，开展为期 1 年专业养护，包含浇水、施肥、病虫害防治、支撑加固、防寒防晒、死亡植株应急处置等，保障迁移树木存活。 （4）报批工作：按照《广州市绿化条例》相关要求，服务商完整编制全套迁移审批资料，协助院方完成园林绿化主管部门树木迁移审批 / 备案全部工作。

6、服务标准： （1）严格遵循广州地方树木迁移技术规范，科学开展断根、起挖、土球包扎、吊装运输，土球规格符合规范要求，严禁野蛮挖掘、粗暴吊装，最大限度保障树木成活率。 （2）树木锯截切口平整，保留枝领，所有伤口全部涂抹环保型树木伤口愈合防腐药剂，药剂无刺激性异味，适配医院周边环境。 （3）院内吊装作业必须采用分段吊装，严禁高空抛掷枝干物料；施工分区封闭围挡，避开急救通道、门诊人流高峰，布设清晰安全警示标识。 （4）苗木运输做好土球包裹防护，运输途中做好固定，防止土球破损、植株损伤，运输过程杜绝泥土、枝叶沿路遗撒。 （5）苗圃养护期内做好完整养护台账记录；回迁栽植严格按照栽植规范施工，做好树体支撑固定。 （6）全部施工完成后院内作业场地无树枝、落叶、泥土、木屑等残留，提供树木迁移前、起挖、运输、苗圃养护、回迁栽植完成后全套对比影像资料及完整完工记录，作为项目验收资料。

7、项目报价要求：报价为单次服务全费用综合包干价，包含人工费、高空作业费、树木断根起挖、迁出吊装、运输、苗圃一年养护费、回迁栽植、苗圃场地占用费；机械设备使用费（吊车、运输车、挖掘器械、油锯、高枝剪等）、安全防护用品、药剂耗材、报批申报方案及资料编制费、管理费、保险费、税费等本项目全部工作产生的一切费用。

8、服务期限：树木迁出工期 5-7 天，迁出、回迁具体实施日期以医院运营安排正式通知为准；苗木苗圃养护周期自全部树木运抵苗圃当日起计 12 个月。
二、合规依据

本项目施工流程、验收严格执行以下国家标准及行业规范：

行政法规：《广州市绿化条例》、《广州市城市树木保护管理规定（试行）》《广州市城市道路绿化树木处理技术指引（试行）》。

行业技术规范：CJJ 82‑2012《园林绿化工程施工及验收规范》、GB 55014‑2021《园林绿化工程项目规范》、CJJ/T 287‑2018《园林树木修剪技术规程》、DB4401/T 6《园林绿地养护技术规范》。 

安全生产法规：《中华人民共和国安全生产法》，高处作业安全管理相关规范、建筑施工吊装作业安全相关规范。 

属地园林绿化主管部门关于广州市树木迁移、修剪管理相关指引。 

重要事项：本项目属于树木迁移，服务商须完整编制全套报批备案资料，协助医院完成绿化主管部门审批 / 备案全流程资料准备及报送对接工作，承担因资料不达标产生的相关整改工作。

三、服务商资格与专项能力要求

为保障院内树木迁移工作顺利开展，服务商须同时满足以下条件：

★1、具备独立法人资格，持有有效园林企业营业执照，经营范围包含园林绿化工程、绿化养护、树木修剪、树木移植相关内容。

★2、具备高大乔木迁移、园林施工成熟经验，提供近 3 年内医院、园区、市政同类大型树木迁移项目业绩证明材料（合同关键页、验收证明或支付凭证）。

3、自有全套施工机械设备，包含树木挖掘器械、吊车、苗木运输车、修剪机具、围挡、吊绳、伤口愈合药剂等全套机具设备；不得将本项目核心作业零散外包给无资质临时作业人员。

4、充分熟悉广州市城市树木迁移、修剪管理相关法规规定，知悉违规迁移、违规修剪对应的行政处罚风险，承诺合规开展全部迁移及配套作业。

★5、未列入 “信用中国” 失信被执行人、重大税收违法失信主体；无园林绿化项目重大安全事故不良记录，提供信用中国官方查询截图。

★6、供应商所有进场高空、吊装作业人员必须持有有效的高空作业证、特种作业相关证件；施工全过程落实作业人员自身安全防护，落实安全生产主体责任，保障施工安全，承担作业过程全部安全风险。

四、报名资料要求

1、有效的营业执照复印件、信用中国信用记录查询截图。 

2、近三年医院、园区、市政树木迁移 / 园林绿化相关业绩证明材料（提供合同关键页、验收材料或支付凭证）。 

3、法定代表人身份证明、授权委托书（委托办理报名时须提供）。 

4、本项目进场作业人员高空作业证、特种作业相关证件复印件。

5、树木迁移完整服务实施方案，包含：施工组织方案、院内施工安全防护方案、降噪减干扰措施、树木迁移及苗圃一年养护专项方案、回迁栽植方案、树木成活保障措施、安全生产及应急处置预案。 

6、本次树木迁移服务完整全费用综合包干报价清单。 

7、拟投入本项目机械设备清单（自有或租赁证明材料）。 

8、无重大违法、安全事故不良记录声明函，提交资料真实性及自愿无偿参与市场调研承诺书（格式自拟，加盖公章）。

五、其他说明

本次调研所有提交资料须真实有效，全部资料加盖单位公章；本次仅为采购人采购前期市场摸底，调研结果将作为项目采购方式、预算核定、服务商遴选的相关依据。采购人不向参与单位承担任何费用及法律责任。
