中山大学中山眼科中心区庄院区太空舱
吊运移装项目市场调研公告
调研文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的负偏离，为实质性偏离，其调研文件无效。
为配合中山眼科中心区庄院区一号楼改造和院区功能布局调整，现放置于一号楼后花园的3个太空舱需整体吊运移装至二号楼大门至三号楼通道处（国旗下方），吊移距离约150米。3个太空舱中，2个规格为4200×5000×3200毫米，1个规格为10000×4200×3200毫米。院区通道较窄、吊装作业半径受限，院内转运条件有限，是否需要临时占用先烈南路眼科中心一侧辅道，须由服务商现场踏勘后论证确定。上述吊装工艺、起重机械选型、作业时段以及是否需要占道、占道范围，均由服务商踏勘核算后提出方案，经医院审核确认后实施；如涉及临时占用城市道路，由服务商自行办理城管、交警部门审批并取得批准后方可进场。医院不在调研阶段对具体吊装方式、机械型号和是否占道作出限定。
一、项目概况
1、项目名称：中山大学中山眼科中心区庄院区太空舱吊运移装项目。
2、服务区域：中山眼科中心区庄院区
3、服务内容：现场踏勘、吊装方案与荷载核算论证；3个太空舱的起吊、转运、就位、安装固定；专项吊装方案及安全方案编制；如涉及临时占用城市道路，由服务商自行办理占道、交通疏解等报批手续（以服务商名义申报，医院配合）；吊装区域围蔽、警示与专人值守；移出位置及吊运通道的地面、绿化、管线保护与恢复；完工清场、验收资料移交等与吊运移装相关的全部工作。
4、服务性质：本项目属于中山眼科中心区庄院区内的整体吊运移装服务，实行方案编制、报批办理、吊装运输、就位安装、场地恢复一体化全链条式服务。医院属人员密集的医疗场所，作业期间应尽可能少干扰诊疗秩序，严格控制噪音和扬尘；吊装区域紧邻患者、家属及医护人员通行通道，施工现场须做好围蔽，防止坠物伤人，严格做好医患安全防护。服务商须自备吊装、运输、围蔽及安全防护等全部机械设备和作业人员，不得将主体吊装作业转包。
5、项目报价要求：报价为完成本项目全部工作内容的全费用综合包干价，包含人工费、吊装机械费（随车吊、汽车吊等，型号及吨位由服务商按踏勘结果确定）、平板运输车台班费、机械进出场及安拆费、索具吊具费、起重机械支撑地基处理及铺垫费、太空舱加固与就位固定费、成品保护费、围蔽及警示设施费、临时照明与临时水电费、如涉及占道的报批资料编制及审批办理费、路面及绿化恢复费、安全文明施工费、保险费、管理费、税金以及为完成本项目所需的全部措施费和风险费用。报价一次包干，除医院书面确认的变更外不予调整。
6、工期要求：本项目原则上安排在夜间非诊疗时段实施，如需占道，单次占道作业时间应尽量控制在3小时以内，具体作业日期、时段以医院通知为准，如涉及占道还须以城管、交警部门批准的许可为准。服务商须在方案中明确分舱吊运顺序、单次占道时长（如有）和总工期；因天气或医院运营安排造成顺延的，工期相应顺延；因服务商原因导致审批未通过或审批延期的不予顺延工期，也不增加费用。
7、踏勘安排：医院统一组织一次现场踏勘（具体时间另行通知），服务商应派技术负责人参加，自行核实通道净宽、转弯半径、架空线路、地下管线和吊装场地条件。未参加踏勘或未核实现场条件的，视为已充分了解现场情况，报价及方案风险由服务商自行承担；不得以现场条件不清为由要求增加费用或调整工作内容。
本项目太空舱数量、规格见表1。表列规格为现场实测尺寸，舱体重量、吊点位置、索具及起重机械选型，由服务商现场踏勘、核算后在专项方案中确定。
表1  太空舱规格及数量
	序号
	规格（长×宽×高，毫米）
	数量（个）
	参考吊运方式（不作强制要求）

	1
	4200×5000×3200
	2
	拟采用随车吊逐个吊运，机械型号与吨位由服务商核算确定

	2
	10000×4200×3200
	1
	拟采用汽车吊装车、平板运输车转运后就位，机械吨位由服务商核算确定


二、合规依据
本项目方案编制、施工组织及验收，严格执行以下法律法规和技术标准：
1、法律法规：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国道路交通安全法》《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）《城市道路管理条例》（国务院令第198号）《广州市城市道路临时占用管理办法》。
2、技术标准：GB/T 6067.1-2010《起重机械安全规程 第1部分：总则》、JGJ 276-2012《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》、JGJ 33-2012《建筑机械使用安全技术规程》、GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。
3、审批事项。临时占用城市道路须经市政（城管）部门和公安交通管理部门批准，取得《临时占用道路许可证》后方可占用；占用期满须及时清理现场、恢复道路原状，造成损坏的由占用单位负责修复或赔偿。本项目如经论证确需临时占用城市道路，由服务商作为占用申请单位负责办理并领取《临时占用道路许可证》，医院仅提供委托手续、场地使用证明等配合材料；不需占道的，应在专项方案中说明并留存论证依据。
4、报批责任。如经批准的专项方案涉及临时占用城市道路，占道、交通疏解等报批资料由服务商负责编制，并以服务商名义向城管、交警部门申报，承担审批周期、审批结果以及因未获批准产生的全部责任和费用；医院负责出具委托书、场地使用证明等材料并协助协调。未经批准，不得占道施工，不得擅自变更作业时段和占道范围。
三、吊装移装技术要求
本项目不对吊装工艺作统一限定。服务商可根据现场踏勘结果，采用整体吊装、分段拆解运输、轨道平移或其他可行方案，并应优先采用院内转运、不占用城市道路的工艺，确需占道的须论证必要性并将占道范围和时间压缩至最小，但须保证太空舱的结构、防水、保温、电气及内装性能不受损，并在方案中论证安全性、可行性和占道影响；采用拆解或改装方案的，须事先取得医院书面同意，所需费用已包含在报价中。
1、踏勘与方案核算。服务商须在报价前完成现场踏勘，逐一核实各太空舱的重量、重心、外形尺寸、吊点位置及周边净空条件，据此完成吊索具选型、起重机械选型与工况校核（含不同幅度下的额定起重量）、支腿地基承载力验算、运输路线及就位顺序设计，形成专项吊装方案报医院审核。医院不对起重机械型号作限定，但选型须安全可靠、通行可行、少占道，并在方案中说明选型依据；不具备现场条件或需调整工艺的，应在方案中提出替代措施及相应费用，不得以现场条件受限为由减少工作内容或另行加价。
2、吊装作业。吊装前须对太空舱进行临时加固、孔洞封堵和重心确认，吊点设在设备厂家指定或经核算的受力部位，棱角及索具接触处加设护角、护垫，防止舱体变形和表面受损；严禁超载、斜拉斜吊和长时间悬吊。正式起吊前须进行试吊，确认制动可靠、索具受力均匀、重心平稳、支撑地基无沉降后方可继续作业。起吊、回转、落位全过程由专人统一指挥，指挥信号清晰一致，吊物下方及吊运路径内严禁人员通行和停留。
3、地基与作业环境。起重机械支腿及支撑点须铺设钢板、路基箱或采取其他可靠加固措施，支撑范围内地基应平整坚实，必要时进行夯实、换填或架设铺垫；吊装作业半径内须与建筑物、雨棚、架空线路、树木、管线等保持规范要求的安全距离，不能满足时应采取绝缘隔离、临时迁改、调整机位或改用其他吊装工艺等措施，并将处理措施纳入专项方案。
4、就位与固定。太空舱须按医院确认的位置、标高和朝向就位安装，就位后做好水平校正、垫实和固定，连接件安装牢固可靠，舱体外观、门窗、内饰及预埋接口不得受损；安装完成后进行必要的密封、通电及功能检查，形成安装记录并经医院现场确认。
5、成品保护与场地恢复。移出位置、吊运通道的地面铺装、绿化、井盖、管线、标识标牌等须提前做好保护，因施工造成损坏的，由服务商按原样修复并承担相应费用。每日作业结束后清理现场、归集材料；如涉及占道，占道段吊装完成后即时解封、恢复通行，不得遗留围挡、材料和垃圾。
四、安全与文明施工要求
1、现场围蔽。吊装作业区四周须设置连续硬质围挡和警示标志，吊装半径范围、起重机械停放及支腿展开区、运输车辆装卸区、行人绕行通道均须明确隔离并设置导向标识，防止坠物伤及患者、家属和医护人员；夜间作业须设置警示灯、反光锥和足够的临时照明，照明灯具加装遮光罩，避免直射病区。
2、人员值守。服务商须配备专职安全员全程旁站监督，在临时占道段（如有）两端及院区出入口安排专人指挥车辆、疏导行人，作业期间不得脱岗；所有作业人员统一着装，佩戴安全帽和反光背心。
3、作业条件。遇六级及以上大风、雷雨、大雾、能见度不足等恶劣天气，或出现机械故障、索具异常、地基沉降等情况，须立即停止吊装，落钩卸载、加固设备并撤离人员，待条件恢复并重新检查确认后方可复工。
4、应急管理。服务商须编制吊装作业应急预案，明确吊物坠落、机械倾覆、人员伤害、交通拥堵、管线及设施损坏等情形的处置流程、抢险措施和联系机制，配备应急抢险物资和车辆，并与医院总务、保卫部门及属地应急力量保持联动；发生事故须第一时间报告医院并按规定上报。
5、文明施工。院区内禁止吸烟、喧哗和随意堆放材料，运输车辆进出院区限速慢行、禁止鸣笛，装卸和转运不得占用急救通道、消防通道及无障碍通道；施工噪音控制在GB 12523-2011规定限值以内，尽量减少对病区休息的影响。
五、报批、协调与验收
1、报批与协调。如涉及临时占道，服务商须在计划作业日前完成占道、交通疏解等资料的编制和申报，自行取得《临时占用道路许可证》，并将许可文件复印件报医院备案；因审批未通过、延期或审批范围与方案不符造成的工期、费用及责任由服务商承担，医院予以必要配合。作业期间服从医院总务科、保卫科统一调度，作业时段、进场路线如需调整，以医院通知为准。经批准的专项方案如需变更，包括吊装工艺、起重机械型号、占道范围或作业时段，须重新报医院审核并按规定重新报批，不得擅自变更后施工。
2、验收。吊装移装完成后，由医院按经批准的专项吊装方案和本用户需求组织验收，对太空舱的数量、规格、就位位置、安装牢固性、外观完好情况、场地恢复情况及围蔽撤除情况进行检查，验收合格后方视为完成。
3、资料移交。服务商须移交专项吊装方案、起重机械检验合格证明及使用登记资料、特种作业人员证件、吊装及安装记录、验收单、影像资料等，资料齐全作为结算依据。
六、服务商资格与专项能力要求
为保障太空舱吊运移装工作顺利开展，服务商须同时满足以下条件：
★1、具备独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围包含起重吊装、设备安装或相关工程施工内容。
★2、具备大型设备、模块化建筑或类似构件的吊装移装业绩，提供近3年内医院、大型公共建筑或市政类吊装项目业绩证明。
★3、拟投入的起重机械（汽车吊、随车吊或其他起重设备）证件齐全、检验合格且在有效期内，依法办理使用登记；起重机司机、起重指挥、司索等作业人员持有效特种作业（特种设备作业）操作证件，人证相符。
★4、未列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体；近3年无起重吊装类重大安全事故不良记录。
★5、服务商须为作业人员购买工伤保险及意外伤害保险，进场前完成安全技术交底和班前教育，服从医院安全管理规定。
★6、具备现场踏勘、吊装工艺设计与荷载核算的技术能力，项目技术负责人具有起重吊装相关专业背景或相应专业职称，并能在方案中提供受力计算和工况校核成果。
★7、具备自行办理城市道路临时占用、交通疏解等审批手续的能力，熟悉广州市占道施工审批流程，能在专项方案中论证是否确需占道及最小化占道措施，并承担审批未通过的风险。
[bookmark: _GoBack]★8、自备吊装、运输、围蔽、安全防护等机械设备和器具，不得将主体吊装作业转包给无相应资质的单位或个人。
七、其他说明
本次调研所有提交资料须真实有效，全部资料加盖单位公章；本次仅为采购人采购前期市场摸底，调研结果将作为项目采购方式、预算核定、服务商遴选的相关依据。采购人不向参与单位承担任何费用及法律责任。现场脚手架仅为现有临时设施，院方不对脚手架承载力、安全可靠性做担保，服务商须自行现场踏勘复核，评估使用风险；未参加现场踏勘或未核实现场条件的，视为认可现场条件，成交后不得以现场条件不清为由要求加价或减项。
八、响应投递资料方式
供应商可在国e平台 (网址:http://www.ebidding.com) 注册审批通过后登录系统响应调研项目:  登录后选择"项目管理"-"我要参与"，搜索项目名称，选择对应项目并点击"加入我的项目"，在"我的项目"中点击该项目的"项目工作台"，进行"在线填报"。
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ºËËãºóÌá³ö·½°¸£¬¾­Ò½ÔºÉóºËÈ·ÈÏºóÊµÊ©£»ÈçÉæ¼°ÁÙÊ±Õ¼ÓÃ³ÇÊÐµÀÂ·£¬ÓÉ·þÎñÉÌ×ÔÐÐ

°ìÀí³Ç¹Ü¡¢½»¾¯²¿ÃÅÉóÅú²¢È¡µÃÅú×¼ºó·½¿É½ø³¡¡£Ò½Ôº²»ÔÚµ÷ÑÐ½×¶Î¶Ô¾ßÌåµõ×°·½

Ê½¡¢»úÐµÐÍºÅºÍÊÇ·ñÕ¼µÀ×÷³öÏÞ¶¨¡£

Ò»¡¢ÏîÄ¿¸Å¿ö

1

¡¢ÏîÄ¿Ãû³Æ£º

ÖÐÉ½´óÑ§ÖÐÉ½ÑÛ¿ÆÖÐÐÄÇø×¯ÔºÇøÌ«¿Õ²ÕµõÔËÒÆ×°ÏîÄ¿¡£

2

¡¢·þÎñÇøÓò£º

ÖÐÉ½ÑÛ¿ÆÖÐÐÄÇø×¯ÔºÇø

3

¡¢·þÎñÄÚÈÝ£º

ÏÖ³¡Ì¤¿±¡¢µõ×°·½°¸ÓëºÉÔØºËËãÂÛÖ¤£»

3

¸öÌ«¿Õ²ÕµÄÆðµõ¡¢×ªÔË¡¢

¾ÍÎ»¡¢°²×°¹Ì¶¨£»×¨Ïîµõ×°·½°¸¼°°²È«·½°¸±àÖÆ£»ÈçÉæ¼°ÁÙÊ±Õ¼ÓÃ³ÇÊÐµÀÂ·£¬ÓÉ·þÎñ

ÉÌ×ÔÐÐ°ìÀíÕ¼µÀ¡¢½»Í¨Êè½âµÈ±¨ÅúÊÖÐø£¨ÒÔ·þÎñÉÌÃûÒåÉê±¨£¬Ò½ÔºÅäºÏ£©£»µõ×°ÇøÓò

Î§±Î¡¢¾¯Ê¾Óë×¨ÈËÖµÊØ£»ÒÆ³öÎ»ÖÃ¼°µõÔËÍ¨µÀµÄµØÃæ¡¢ÂÌ»¯¡¢¹ÜÏß±£»¤Óë»Ö¸´£»Íê¹¤

Çå³¡¡¢ÑéÊÕ×ÊÁÏÒÆ½»µÈÓëµõÔËÒÆ×°Ïà¹ØµÄÈ«²¿¹¤×÷¡£

4

¡¢·þÎñÐÔÖÊ£º

±¾ÏîÄ¿ÊôÓÚÖÐÉ½ÑÛ¿ÆÖÐÐÄÇø×¯ÔºÇøÄÚµÄÕûÌåµõÔËÒÆ×°·þÎñ£¬ÊµÐÐ·½

°¸±àÖÆ¡¢±¨Åú°ìÀí¡¢µõ×°ÔËÊä¡¢¾ÍÎ»°²×°¡¢³¡µØ»Ö¸´Ò»Ìå»¯È«Á´ÌõÊ½·þÎñ¡£Ò½ÔºÊôÈË

Ô±ÃÜ¼¯µÄÒ½ÁÆ³¡Ëù£¬×÷ÒµÆÚ¼äÓ¦¾¡¿ÉÄÜÉÙ¸ÉÈÅÕïÁÆÖÈÐò£¬ÑÏ¸ñ¿ØÖÆÔëÒôºÍÑï³¾£»µõ×°

ÇøÓò½ôÁÚ»¼Õß¡¢¼ÒÊô¼°Ò½»¤ÈËÔ±Í¨ÐÐÍ¨µÀ£¬Ê©¹¤ÏÖ³¡Ðë×öºÃÎ§±Î£¬·ÀÖ¹×¹ÎïÉËÈË£¬ÑÏ

¸ñ×öºÃÒ½»¼°²È«·À»¤¡£·þÎñÉÌÐë×Ô±¸µõ×°¡¢ÔËÊä¡¢Î§±Î¼°°²È«·À»¤µÈÈ«²¿»úÐµÉè±¸ºÍ

×÷ÒµÈËÔ±£¬²»µÃ½«Ö÷Ìåµõ×°×÷Òµ×ª°ü¡£

